Приложение 1

к приказу  №    от 28.08.2013.

ПЛАН – ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в дошкольных образовательных учреждениях Краснокутского района на 2013-2014 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО | до 05 сентября 2013 г | ВасютоваТ.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО» | до 10 сентября 2013 г. | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ. |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО | постоянно | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ; |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ. |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | октябрь 2013 г. | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ ; Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ. |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам введения ФГОС ДО | ежеквартально | Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | Ноябрь 2013 г | ВасютоваТ.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО | постоянно | Семенеко В.В., методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | сентябрь-октябрь 2013 г | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Семенеко В.В., методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ. |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДОУ | По графику формирования социального заказа | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ. |
|  | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению квалификации работников дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) | до 1 декабря 2013 г | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ИМЦ |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации | в течение года | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ; Горяева Н.Н., методист МОУ ДПО ИМЦ |
| Управление внедрением ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС ДО в практику работы ДОУ | май 2014 г | Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ, Семенеко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ, Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | постоянно | Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ |